## Diary
Deep Learning in Visual Computing					Aktueller Zeitaufwand:	Zeitkonto:	Gesamtzeit (bei 5 ECTS):
Name	Artiom	Team: 1			152	-2	150
Studiengang	MARP
Woche (KW)	Datum	Was habe ich gemacht?	Was habe ich gelernt?	Beitrag zum Projekt	Zeitaufwand in Dreiviertelstunden
13	3/28/2023	Erste Infoveranstaltung – Einführung in das Projekt und Vorstellung der Teams sowie erste grobe Einteilung. - zusammensetzen, mit Kollegen um das Projekt zu besprechen, und die Methoden zur Visualisierung von Layers zu untersuchen	Ablauf, Organisatorisches, Projektziel, Vorstellung der Themen.	Team Besprechung von dem Fahrplan des Projekts. Festlegung von Zeitrahmen. Debuggen von der Captum Anwendung, Erläuterung von drei Algorithmen: Salliency, Oclusion, Feature Abliation	10		need additional 6 zeiteinheiten per week
14	04/04/23	Lesen von vorgegebenen Paper, Nachholen von AI-Grundlagen Vorlesung	Wie TCAV funktioniert. Zeit/Team-Management zu klären wichtig ist. Wiederholung von ML Konzepten, kennenlernen von diversen ML Methoden, wie man NN mit PyTorch selbst bauen kann. Untersuchen von backpropagation Gradienten. Best-Practices beim Training von NN, damit diese optimal funktionieren.	Einige organisatorische Fragen klären. Etwa eine Erweiterung von Wiki Eintrag. Lesen von Paper und das Notieren von wichtigen Informationen. Demo Implementierung von Oclusion und Salliency	14		normal is 4 hours praktikum + vorlesung
15	04/10/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Wie die Objekt-Detektions Modelle wie ResNet, CNN und Transformer aufgebaut sind. Erkenntnis, dass das Erweitern oder das Integrieren von den Deep-Learning-Frameworks zu schwierig ist.	Einige organisatorische Fragen klären. Ein Treffen am Wochenende, um die Angelegenheiten des Projekts zu besprechen. Anfangen, an der Präsentation zu arbeiten. Aufteilung, wer was in der Präsentation vorträgt. Den Demo Captum Colab Notebook aufbessern. Wiki aktualisieren	14
16	04/17/23	Anschauen von der Vorlesungsmaterial, Selbststudium. Beispielimplementierung von Captum code für ein Model	Wie man mit FastAI und Python arbeiten und diese mit dem Captum anbindet	Einige organisatorische Fragen klären. Synchronizieren mit den Teammitgliedern. Gründliche klärung von Limitation im Bezug auf das einlesen von modellen.	10
17	04/24/23	Das ist zum Teil aus Beitrag zum Projekt ersichtlich. Aber letztlich die Folien nachgeholt und an der Präsentation für Freitag gearbeitet. Ebenso habe ich versucht so gut wie möglich den aktuellen Status des Projekts klären, um die Aufgaben zu definieren.	Das Kennenlernen verschiedene Arten von Wissenstransfer Konzepten	Einige organisatorische Fragen klären. Synchronisieren mit den Teammitgliedern. Wiki aktualisieren. Unter Absprache die Attribution Algorithmen je zwei Stück pro Kategorie verteilen.	14
18	05/01/23	Großen Teil der Zeit habe ich zu Vorbereitung für die Präsentation verbraucht. Das Lesen und Verstehen von komplettem Code der TCAV Implementierung Rückblicken die Folien erneut geschaut	Das Kennenlernen von verschiedene Arten von Interpretation von neuronalen Netzen. Ich habe gesehen, dass es von Vorteil sein kann, wenn man eine zuverlässige Möglichkeit hat, die Modelle auf Fehler/Bias zu untersuchen. Die Implementierung von TCAV in TensorFlow verstehen.	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Beteiligung am Erstellen von GUI Blueprint. Erstellen von der Architektur des Projekts.	10
19	05/08/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Grundlagen der Segmentierung. Verschiedene Arten, wie man Segmentierung realisieren kann. Implementierung von fortgeschrittene setup.py Konfiguration	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Implementieren von setup.py, um die Anforderungen des Projekts gerecht zu werden.	10
20	05/15/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Wie funktioniert Objekt-Detektion in 2D. Kennenlernen, welche Arten von Objekt-Detektion Verfahren gibt es.	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Das Arbeiten mit Merge-Requests und Issues wurde motiviert.	10
21	05/22/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Übersicht verschiedene generative Modelle. Funktionsprinzim von generativen Modellen. Die Idee von variational Autoencoder, GAN, Diffusion Model	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Model-Loader in streamlit branch mergen	10
22	05/29/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Teamarbeiten erfordern sehr viel Geduld	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Coaching zu den Commits bzw. Code von Teammitgliedern	6
23	06/05/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Rolle von Induktiven Bias. Das Kennenlernen eine effiziente Datenstruktur octree. Grundsätzlich den Umgang sowie Anwendungsmöglichkeiten von 3d Daten mit verschiedenen Methoden des maschinellen Lernens.	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Hilfestellung bei dem Umgang mit Git. Implementierung von custom class loader, Integration von model loader mit dem Saliency Algorithmus in GUI.	10
24	06/12/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Kennenlernen von verschiedenen Methoden zur Erkennung und Segmentierung von Objekten im 3d Raum. Übersicht von verschiedenen aktuellen Papern, die das Problem zu lösen versuchen.	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Coaching zu den Merge-Requests von Teammitgliedern. Fixen von paar Bugs in der GUI. Einführung von einheitlichen Formatierers(Black/Ruff).	10
25	06/19/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Gutes Verständnis mit dem ast package.	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Implementieren von dynamischen layer-selection eines Models. Integration von neuron conductance Algorithmus in GUI. Refactoring von evaluate button. Schreibfehler/Formulierung im Tagebuch verbessern.	8
26	06/26/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten.	Projektaufbau von Captum	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Schreiben von user/code doku. Testen mit anderen Modell. Vorbereiten von Präsentation, letzte Issues schließen. Finale abstimmung bei Todos	8
27	07/03/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogenen Angelegenheiten.	Wie man dynamisch also statefull streamlit app programmieren kann	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache in Bezug auf den aktuellen Status von dem Projekt. Vorbereitung zur Abgabe vom Projekt code. Kleine fixen in codebase, setup.py vervollständigen, refactoring	8

## Reflection
Team-Mitglied	Anteil
Artiom	0.25
Barbar	0.25
Manyue	0.25

Anteil