## Diary
Deep Learning in Visual Computing					Aktueller Zeitaufwand:	Zeitkonto:	Gesamtzeit (bei 5 ECTS):
Name	Artiom	Team: 1			108	42	150
Studiengang	MARP
Woche (KW)	Datum	Was habe ich gemacht?	Was habe ich gelernt?	Beitrag zum Projekt	Zeitaufwand in Dreiviertelstunden
13	3/28/2023	Erste Infoveranstaltung - Einführung in das Projekt und Vorstellung der Teams sowie erste grobe Einteilung. - zusammensetzen mit kollegen um das projekt zu besprechen, und die methoden zur visualisierung von layers zu untersuchen	Ablauf, Organisatorisches, Projektziel, Vorstellung der Themen.	Team besprechung von dem Fahrplan des Projekts. Festlegung von Zeitrahmen. Debuggen von der Captum Anwendung, Erläutung von drei algorithmen Salliency, Oclusion, Feature	10		need additional 6 zeiteinheiten per week
14	04/04/23	Lesen von Vorgegeben Paper, Nachholen von AI-Basics Vorlesung	wie TCAV funktioniert. Das das Organisatorische zu klären wichtig ist. Wiederholung von ML konzepten, ebenso die def von verschienene arten von ml methoden, wie man nn mit pytorch selber bauen kann. Untersuchen von backpropagation gradienten von kleinen nn in pytorch. Worau man achten sollte wenn man die neurale netze training damit diese optimal funktionieren	Einige Organizatorische Fragen klären. Etwa eine erweiterung von Wiki eintrag. Lesen von Paper und das Notieren von wichtigen Informationen. Demo code für occlusion und saliency produzieren	14		normal is 4 hours praktikum + vorlesung
15	04/10/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogegen angelegenbeiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Wie die object detection modelle wie resnet, cnn und transformer aufgebaut sind. Das die deep learning frameworks zu erweitern oder dies zu integrieren schwierig ist.	Einige Organizatorische Fragen klären. Ein Treffen am wochenede um die angelegenbeiten des Projekts zu besprechen. Anfangen an der Präsentation zu arbeiten. Aufteilung von wer was macht in der Präsi. Den Demo Captum colab notebook aufbessern. Wiki aktuallisieren	14
16	04/17/23	Anschauen der Vorlesung, selbststudium. Beispielimplementierung von captum code für ein model	Wie man mit fastai und python arbeiten und diese mit dem captum anbindet	Einige Organizatorische Fragen klären. Synchronizieren mit den Teammitgliedern. Gründliche klärung von Limitation im Bezug auf das einlesen von modellen.	10
17	04/24/23	Ist zum teil aus Beitrag zum Projekt ersichtlich. Aber im endeffekt die Folien nachgeholt und an der Präsentation für freitag gearbeite. Ebenso habe ich versucht so gut wie möglich den aktuellen Status des Projekts klären um die aufgaben zu definierne	kennenlernen verschiendene arten von Wissenstransfere konzepten	Einige Organizatorische Fragen klären. Synchronizieren mit den Teammitgliedern.Wiki aktuallisieren. Unter Absprache die Attribution algorithmen je zwei stück pro kategorie verteilen.	14
18	05/01/23	Großen Teil der Zeit habe ich zu Vorbereitung für die Präsentation verbaucht. Das lesen und Verstehen von Kompletten Code der tcav implementierung Rückblicken die Folien erneut geschaut	Kennenlernen von verschiedene Arten von Interpretation von neuronalen Netzen. Ich habe gesehen das es von vorteil sein kann wenn man eine zuverlässige möglichkeit hat die Modelle auf Fehler/Biase zu untersuchen. Den Code Aufbau von tcav tensorflow implementierung	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt. Beteiligtes erstellen von GUI Blueprint. Erstellen von dem Konzept von Aufbau des Projekts	10
19	05/08/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogegen angelegenbeiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Grundlagen der Segmentierung. Verschiedene Arten wie man Segmentierung realisieren kann. Wie man richtig setup.py configurieren kann	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt. Implementieren von setup.py um die Anforderungen des Projekt gerecht zu werden	10
20	05/15/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogegen angelegenbeiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Wie funktioniert Object detection in 2d. Welche Arten von Object Detection verfahren es gibt.	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt.	10
21	05/22/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogegen angelegenbeiten. Wiederholen von der Vorlesungsmaterial	Übersicht verschiedene generative Modelle. Funktionsprinzim von generativen Modellen. Die Idee von variational Autoencoder, GAN, Diffusion Model	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt.. Model loader in streamlit branch mergen	10
22	05/29/23	Arbeiten an dem Projekt. Planung von projektbezogegen angelegenbeiten	Teamarbeit erfordern sehr viel geduld	Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt. Feedbackgabe zum commit bzw. Code von Teammitgliedern	6
23	06/05/23			Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt.
24	06/12/23			Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt.
25	06/19/23			Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt.
26	06/26/23			Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt.
27	07/03/23			Wöchentliches Treffen zur Rücksprache im Bezug auf dem aktuellen Status von dem Projekt.

## Reflection
Team-Mitglied	Anteil
Artiom	0.25
Brrbrrr	0.25
Manyue	0.25

Anteil